## 0330需求列表
特性分类 | 业务团队 | 需求编号 | 需求描述 | 开发人员 | 上线范围 | TSE | 测试人员 | 串讲和测试设计进度 | 反串讲进度（%） | 用例数 | 计划转测时间（格式:2024/01/01） | 测试类型 | 未按时转测原因 | 测试进度 | 自验质量（自验pass，测试fail） | 问题单数量 | 进展详情 | 是否变更接口 | 是否涉及资料 | 资料转测时间 | 是否涉及性能、过载 | 是否涉及可靠性 | 涉及数据底座（MySQL/Cassandra/influxDB） | 备注
| CES | FE2025123456789 | 消息推送增加定时发送功能 | 张三 | 本迭代 | TSE-C | 测试B | 进行中 | 0 | 50 | 待定 | 集成测试 |  | 80% | fail | 6 | 受阻 | 否 | 是 | 2024/03/20 | 否 | 是 | MySQL+Cassandra | 关键路径
| CES | FE9464851392045 | 接口文档自动生成优化 | 张1 | 本迭代 | TSE-C | 测试B | 部分完成 | 0 | 30 | 2024/03/15 | 集成测试 | 开发还未完成 | 70% | pass/fail | 6 | 受阻 | 否 | 是 | 2024/03/25 | 否 | 是 | MySQL+Cassandra | 正常
| CES | FE3078712943668 | 报表模块增加自定义筛选条件 | 张2 | 本迭代 | TSE-C | 测试c | 部分完成 | 0 | 35 | 2024/03/25 | 集成测试 |  | 80% | fail | 6 | 有风险 | 是 | 是 | 2024/03/25 | 否 | 是 | MySQL+Cassandra | 高风险
| CES | FE3224745170423 | 接口Mock服务搭建 | 张三 | 本迭代 | TSE-C | 测试B | 部分完成 | 0 | 26 | 2024/04/01 | 集成测试 |  | 80% | fail | 6 | 资源不足 | 否 | 是 | 2024/04/01 | 是 | 是 | MySQL+Cassandra | 正常
| 消息中心 | FE7543708458769 | 接口文档自动生成优化 | 周九 | 本迭代 | TSE-D | 测试F | 已完成 | / | 150 | 2024/03/20 | 功能测试 |  | 60% | pass/fail | 3 | 有风险 | 是 | 是 | / | 否 | 是 | influxDB | 正常
| 报表系统 | FE3934625576778 | 移动端适配优化，适配小屏设备 | 吴十 | 本迭代 | TSE-B | 测试A | 部分完成 | 1 | 30 | 2024/03/15 | 功能测试 |  | 100% | fail | 5 | 等待上游 | 否 | 否 | 2024/03/25 | 否 | 是 | MySQL | 优先级调整
| CES Agent | FE2936963796402 | 数据导出功能支持CSV和Excel格式 | 周九 | 本迭代 | TSE-C | 测试D | 未开始 | 0.7 | 150 | 已转 | 集成测试 |  | 40% | fail | 1 | 资源不足 | / | / | 2024/03/20 | / | 否 | MySQL | 无
| 订单系统 | FE7074137600995 | 多环境配置文件管理优化 | 王五 | 本迭代 | TSE-A | 测试E | 已完成 | 0.3 | 30 | 2024/03/20 | 集成测试 |  | 60% | fail | 18 | 资源不足 | 是 | / | 2024/03/20 | 否 | / | MySQL+Cassandra | /
| DI工具 | FE1999728664845 | 表单验证规则统一 | 张三 | 本迭代 | TSE-B | 测试F | 已完成 | 0.5 | 35 | 2024/03/20 | 回归测试 |  | 30% | fail | 8 | 正常推进 | 否 | 否 | / | 否 | 否 | / | 关键路径
| DI工具 | FE5295143522675 | 页面加载骨架屏支持 | 张三 | 本迭代 | TSE-B | 测试F | 已完成 | 0.5 | 68 | 2024/04/01 | 回归测试 |  | 30% | / | 8 | 等待上游 | 否 | 否 | / | 否 |  | / | /
| DI工具 | FE9571751304226 | 代码质量检测规则优化 | 张三 | 本迭代 | TSE-B | 测试F | 已完成 | 0.5 | 65 | 2024/04/10 | 回归测试 |  | 30% | pass/fail | 8 | 正常推进 | 否 | 否 | / | 否 | 否 | / | 关键路径
| DI工具 | FE4844022164856 | 代码质量检测规则优化 | 张三 | 本迭代 | TSE-B | 测试F | 未开始 | 0.5 | 37 | 2024/03/20 | 回归测试 |  | 30% | / | 8 | 等待上游 | 否 | 否 | / | 否 | 否 | / | 无
| 权限中心 | FE3344705715228 | 消息推送增加定时发送功能 | 钱七 | 本迭代 | TSE-B | 测试F | 未开始 | 0.3 | 80 | 待定 | 集成测试 |  | 80% | pass/fail | 14 | TSET123 | 是 | 是 | 2024/04/05 | / | / | MySQL | 无
| DI工具 | FE7419749295264 | 缓存机制优化，提高命中率 | 钱七 | 本迭代 | TSE-B | 测试C | 已完成 | 0.3 | 80 | 2024/04/05 | 集成测试 |  | 60% | pass/fail | 19 | 资源不足 | 是 | / | 已转 | / | 否 | 无 | 无
| CES项目 | FE2155481053367 | API接口增加请求限流保护 | 钱七 | 本迭代 | TSE-A | 测试A | 进行中 | 0.5 | 80 | 2024/04/01 | 系统测试 |  | 40% | pass/fail | 16 | 等待上游 | 否 | 是 | 2024/03/20 | / | 否 | / | 需关注
| CES Agent | FE6673180429603 | 代码质量检测规则优化 | 张三 | 本迭代 | TSE-C | 测试B | 未开始 | 0.3 | 150 | 已转 | 回归测试 |  | 70% | pass | 2 | 有风险 | / | 是 | 已转 | 否 | / | MySQL+Cassandra | 正常
| 消息中心 | FE8784145689742 | 页面加载骨架屏支持 | 王五 | 本迭代 | TSE-A | 测试C | 未开始 | 0 | 80 | 2024/04/01 | 集成测试 |  | 80% | pass/fail | 17 | 等待上游 | / | / | 2024/03/25 | 是 | 是 | / | 关键路径
| CES项目 | FE6292000326642 | 代码质量检测规则优化 | 赵六 | 本迭代 | TSE-C | 测试A | 进行中 | 1 | 26 | 2024/03/15 | 功能测试 |  | 80% | fail | 3 | 资源不足 | 否 | 是 | 2024/04/01 | 否 | 否 | MySQL+Cassandra | 正常
| CES项目 | FE6003645589955 | 业务流程审批增加加签功能 | 赵六 | 本迭代 | TSE-C | 测试A | 已完成 | 1 | 20 | 2024/03/25 | 功能测试 |  | 70% | pass | 3 | 资源不足 | 否 | 是 | 2024/04/05 | 否 | 否 | MySQL+Cassandra | 无
| CES项目 | FE8082056707281 | 缓存机制优化，提高命中率 | 赵六 | 本迭代 | TSE-C | 测试A | 进行中 | 1 | 29 | 2024/03/20 | 功能测试 |  | 80% | pass | 3 | 正常推进 | 否 | 是 | 2024/03/20 | 否 | 否 | MySQL+Cassandra | 高风险
| CES项目 | FE5987705186610 | 用户登录功能优化，增加短信验证码登录 | 赵六 | 本迭代 | TSE-C | 测试A | 进行中 | 1 | 14 | 2024/04/10 | 功能测试 |  | 70% | fail | 3 | 有风险 | 否 | 是 | 2024/04/05 | 否 | 否 | MySQL+Cassandra | 需关注
| CES项目 | FE5190239979132 | 接口压测报告自动生成 | 周九 | 本迭代 | TSE-A | 测试B | 未开始 | 0.7 | 200 | 2024/04/01 | 系统测试 |  | 40% | pass | 12 | 正常推进 | 否 | 是 | 2024/03/25 | 否 | 否 | Cassandra | 关键路径
| DI工具 | FE3503157300453 | 报表模块增加自定义筛选条件 | 赵六 | 本迭代 | TSE-A | 测试F | 进行中 | 0.7 | 80 | 2024/04/05 | 功能测试 |  | 100% | pass/fail | 11 | 资源不足 | 否 | / | 已转 | / | 否 | MySQL | 无
| 报表系统 | FE7590535608155 | 多环境配置文件管理优化 | 王五 | 本迭代 | TSE-C | 测试A | 已完成 | 1 | 100 | 2024/04/10 | 系统测试 |  | 60% | pass | 12 | 资源不足 | 是 | 否 | 2024/03/20 | / | 否 | MySQL | /
| DI工具 | FE9117444225909 | 用户权限管理增加批量操作 | 孙八 | 本迭代 | TSE-D | 测试A | 未开始 | 1 | 80 | 2024/03/20 | 系统测试 |  | 70% | / | 10 | 等待上游 | / | 否 | / | 是 | 是 | influxDB | 高风险
| 消息中心 | FE7260209656394 | 用户登录功能优化，增加短信验证码登录 | 李四 | 本迭代 | TSE-C | 测试F | 部分完成 | 0 | 48 | 2024/04/05 | 系统测试 |  | 70% | pass/fail | 12 | 有风险 | 否 | 是 | 2024/03/25 | 是 | 否 | / | 优先级调整
| 消息中心 | FE4554387132618 | 自动化测试覆盖率提升 | 李四 | 本迭代 | TSE-C | 测试F | 部分完成 | 0 | 33 | 2024/04/01 | 系统测试 |  | 80% | fail | 12 | 资源不足 | 否 | 是 | 2024/03/20 | 是 | 否 | / | 正常
| 消息中心 | FE6537089322529 | 代码Review流程优化 | 李四 | 本迭代 | TSE-C | 测试F | 进行中 | 0 | 11 | 2024/03/20 | 系统测试 |  | 60% | pass | 12 | 资源不足 | 否 | 是 | 2024/03/20 | 是 | 否 | / | 高风险
| 消息中心 | FE5723763724107 | 移动端适配优化，适配小屏设备 | 李四 | 本迭代 | TSE-C | 测试F | 已完成 | 0 | 24 | 待定 | 系统测试 |  | 70% | pass | 12 | 正常推进 | 否 | 是 | 2024/04/01 | 是 | 否 | / | /
| 消息中心 | FE1926005119614 | 数据导出功能支持CSV和Excel格式 | 王五 | 本迭代 | TSE-C | 测试D | 已完成 | 0.5 | 80 | 2024/04/01 | 回归测试 |  | 90% | pass/fail | 14 | 等待上游 | 否 | / | 2024/03/25 | / | 否 | / | 关键路径
| CES项目 | FE8448494397719 | 报表模块增加自定义筛选条件 | 李四 | 本迭代 | TSE-C | 测试E | 未开始 | 0 | 200 | 2024/04/01 | 系统测试 |  | 50% | fail | 4 | 正常推进 | 是 | 是 | 2024/04/05 | / | 是 | influxDB | 优先级调整
| DI工具 | FE1455585675453 | 日志系统增加ELK集成 | 周九 | 本迭代 | TSE-D | 测试D | 进行中 | 0.3 | 150 | 2024/03/15 | 功能测试 |  | 80% | fail | 5 | 资源不足 | 否 | 是 | / | 是 | 是 | influxDB | 正常
| 订单系统 | FE2427369009476 | API接口增加请求限流保护 | 孙八 | 本迭代 | TSE-D | 测试E | 部分完成 | 1 | 100 | 2024/03/25 | 回归测试 |  | 60% | fail | 20 | 受阻 | / | 否 | 待定 | 是 | 否 | influxDB | 无
| 报表系统 | FE7912395032490 | 订单查询接口性能提升，响应时间降低50% | 吴十 | 本迭代 | TSE-C | 测试B | 进行中 | 0.3 | 131 | 2024/03/20 | 系统测试 |  | 40% | / | 14 | 资源不足 | 否 | 否 | / | 否 | 是 | MySQL+Cassandra | 正常
| 报表系统 | FE1068564492745 | 用户体验调研问卷功能 | 吴十 | 本迭代 | TSE-C | 测试B | 进行中 | 0.3 | 126 | 2024/03/15 | 系统测试 |  | 60% | / | 14 | 正常推进 | 否 | 否 | / | 否 | 是 | MySQL+Cassandra | 需关注
| 报表系统 | FE4367983237664 | 接口压测报告自动生成 | 赵六 | 本迭代 | TSE-C | 测试C | 未开始 | 1 | 30 | 2024/03/25 | 集成测试 |  | 50% | fail | 6 | 正常推进 | 否 | 否 | 2024/04/01 | / | 否 | influxDB | 无